## Guía
PLANTILLA DE TRABAJO · ESTÁNDAR A
Hoja de ruta de adopción de soluciones de IA
Sobre este template. Cronograma tipo Gantt con las fases, actividades, responsables y recursos del proyecto. Excel es el formato natural para esta clase de producto: te permite añadir filas conforme detectes más oportunidades, ordenar por puntaje y generar gráficas. Llénalo con datos de TU MiPyME real.
Referencia de trabajo del F21
• Contiene el listados de la(s) solución(es) de IA seleccionada(s) para la MiPyME
• Contiene descritas las mejoras en la operación de los procesos con la solución de IA
• Incluye las fases/etapas de adopción del proyecto
• Incluye las actividades y responsables de cada etapa
• Contiene el cronograma con las actividades de adopción para cada etapa del proyecto
• Incluye los recursos tecnológicos, humanos y financieros requeridos
• Incluye indicadores de impacto operativo para evaluar el avance de la adopción y dar seguimiento al proyecto
Caso pedagógico La Espiga (ilustrativo): En La Espiga: 4 fases en 5 semanas. S1 configuración del chatbot + plantillas de respuestas FAQ; S2 configuración del reporte automatizado de pedidos; S3 piloto con sucursal principal; S4 expansión a las 3 sucursales + capacitación; S5 evaluación y ajustes.

## Datos del documento
MiPyME | Fecha
Consultor | Responsable MiPyME

## Tu turno · preguntas guía
# | Pregunta guía | Tu respuesta (llena con datos de TU MiPyME)
1 | Soluciones seleccionadas (de la matriz 1.4.5) Lista las soluciones que efectivamente vas a implementar.
2 | Operación del proceso CON la solución Por cada solución: descripción de cómo quedará el proceso después de implementada.
3 | Fases del proyecto ¿Cuántas fases tendrá el proyecto? Para cada una: nombre + objetivo + tiempo estimado.
4 | Actividades y responsables por fase Lista granular de actividades. Quién hace qué de tu lado + del lado de la MiPyME.
5 | Cronograma (Gantt) Tabla con actividades en filas y semanas/quincenas en columnas. Marca con X cuándo se ejecuta cada actividad.
6 | Recursos tecnológicos / humanos / financieros Equipo, suscripciones, plataformas, equipo humano, presupuesto desglosado por fase.
7 | Indicadores de seguimiento ¿Cómo sabrás semana a semana si vas en tiempo y con calidad? Define indicadores de proceso.

## Cronograma Gantt · semanas del
# | Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1
2
3
4
5
6
7
8